PROPOSITION D'ACCOMPAGNEMENT ESG

Lettre de mission ESG — Acme Industries

Industrie manufacturière  ·  France  ·  Exercice 2025

1. Contexte et pré-diagnostic

Une revue préliminaire des données ESG de Acme Industries aboutit à un score global de 70/100 (échelle interne indicative), pour une maturité ESG évaluée comme structurée (3/5). Au regard des référentiels ESRS et VSME, cette revue identifie 1 écart(s) de couverture à traiter.

| Exigence | Statut | Constat |
| --- | --- | --- |
| Vérification du reporting par un tiers | Non publié | Aucune assurance externe à date |

2. Objectifs de la mission

Fiabiliser et compléter le reporting extra-financier au regard des exigences CSRD/VSME

Traiter en priorité les écarts de couverture identifiés au pré-diagnostic

Structurer la gouvernance ESG et le plan d'action à 12 mois

Produire les livrables de restitution à destination de la direction et des parties prenantes

3. Déroulé proposé

0-3 mois — Quick wins & fondations

Commander un audit ESG indépendant annuel

3-6 mois — Structuration

Définir des objectifs chiffrés de parité femme-homme

Aligner la stratégie ESG sur les ODD & la TCFD

6-12 mois — Deploiement

Augmenter la part d'énergie renouvelable à 50 %

4. Livrables

Rapport ESG complet (PDF) : diagnostic scoré par pilier, couverture des exigences de reporting, plan d'action

Présentation de direction (PowerPoint) prête pour comité

Rapport rédigé (Word) modifiable par vos équipes

Feuille de route 12 mois priorisée (quick wins, responsables, échéances)

5. Prérequis — données à réunir

La mission s'appuie sur les données du modèle de collecte (énergie, émissions, effectifs, gouvernance). Les points de données manquants identifiés ci-dessus seront collectés conjointement lors de la première phase.

6. Conditions

Durée : 12 mois à compter de la signature.  ·  Honoraires : [à compléter]  ·  Modalités de règlement : [à compléter]  ·  Confidentialité : les données restent sur les systèmes du client ; le traitement est réalisé en local, sans transfert externe.

| Pour le consultant | Pour Acme Industries |
| --- | --- |
| Date et signature : | Date et signature : |